## projet
Planificateur
[7 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  | % achevé (après le plan)
| PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE | [10 empty] | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ |  | PÉRIODES
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Rendez-vous encadrant | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | équipe
Rendu de la fiche n°1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | équipe
Rendez-vous encadrant | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | équipe
Cahier des charges | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | équipe
Procédure de test de recette | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | équipe
Rendu de la fiche n°2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100% | équipe
Réunion conception | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | Cyril, Pauline, Maxime
Correction cahier des charges | 5 | 1 | 5 | 1 | 95% | Cyril, Pauline, Maxime
Rendu de la fiche n°3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | équipe
Module de chargement de la carte | 6 | 2 |  |  | 0% | Pauline, Titouan
Module des fonctions principales du jeu | 6 | 2 |  |  | 0% | Maxime, Cyril
Module sur les éléments graphiques | 8 | 1 |  |  | 0% | Cyril, Titouan
Module sur l'application principale | 8 | 1 |  |  | 0% | Pauline, Maxime
Documentation des modules | 8 | 1 |  |  | 0% | équipe
Rendu de la fiche n°4 | 8 | 1 |  |  | 0% | équipe
Intégration des modules | 8 | 1 |  |  | 0% | Maxime, Cyril
Tests d'intégration | 8 | 1 |  |  | 0% | Titouan, Pauline
Rendu de la fiche n°5 | 9 | 1 |  |  | 0% | équipe
Rédaction manuel utilisateur | 9 | 1 |  |  | 0% | Pauline, Cyril
Rédaction manuel d'installation | 9 | 1 |  |  | 0% | Maxime, Titouan
Réunion livraison | 9 | 1 |  |  | 0% | équipe
Démonstration au client | 9 | 1 |  |  | 0% | équipe
Rendu de la fiche n°6 | 10 | 1 |  |  | 0% | équipe
La semaine 1 débute à la date du | 2015-04-02 |  | La semaine 6 débute à la date du |  |  | 2015-05-07
La semaine 2 débute à la date du | 2015-04-09 |  | La semaine 7 débute à la date du |  |  | 2015-05-14
La semaine 3 débute à la date du | 2015-04-16 |  | La semaine 8 débute à la date du |  |  | 2015-05-21
La semaine 4 débute à la date du | 2015-04-23 |  | La semaine 9 débute à la date du |  |  | 2015-05-28
La semaine 5 débute à la date du | 2015-04-30 |  | La semaine 10 débute à la date du |  |  | 2015-06-04
Formulas:
PLAN = [PLAN, row above]+7

## Feuil1
Rendez-vous encadrant | 2015-04-02 | / | 2015-04-02
Rendu de la fiche n°1 | 2015-04-07 | / | 2015-04-07
Rendez-vous encadrant | 2015-04-09 | / | 2015-04-09
Cahier des charges | 2015-04-14 | 1 | 2015-04-14
Procédure de test de recette | 2015-04-18 | 1 | 2015-04-18
Rendu de la fiche n°2 | 2015-04-23 | / | 2015-04-23
Réunion conception | 2015-04-30 | / | 2015-04-30
Correction cahier des charges | 2015-05-03 | 1 | 2015-05-03
Rendu de la fiche n°3 | 2015-05-03 | / | 2015-05-03
Rendu de la fiche n°4 | 2015-05-24 | /
Rendu de la fiche n°5 | 2015-05-31 | /
Rendu de la fiche n°6 | 2015-06-05 | /